## 项目后端开发计划表
物流配送管理系统后端 项目编码计划表（2周）
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
客户管理模块 | 买家管理 | 5 | 买家详细信息查看 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 增加供应商 | 5 | 添加供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 删除供应商 | 5 | 删除供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 修改供应商 | 5 | 修改供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 查询供应商 | 5 | 查询供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
配置策略 | 调货策略 | 15 | 各主站之间进行商品调度的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 吴止境、邓港大
| 分配策略 | 15 | 订单中任务单的分配策略的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 吴止境、邓港大
| 补货策略 | 15 | 公司向供应商申请补货的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 吴止境、邓港大
| 发货策略 | 15 | 主站向管辖内配送站进行发货的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
订单管理 | 订单详细信息 | 10 | 订单详细信息查看 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 物流跟踪 | 10 | 对物流详情进行跟踪，可视化显示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 任务单详细信息 | 10 | 任务单详细信息查看 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 演示预分拣 | 10 | 接入高德地图进行预分拣的演示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 展示详情并审核 | 10 | 展示订单详情，管理员可以对订单进行审核 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 换货管理 | 10 | 对用户的换货请求进行处理 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 退货管理 | 10 | 对用户的退货请求进行处理 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
仓储管理 | 入库管理 | 8 | 主站、配送站的商品入库管理 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 吴止境、张晗笑
| 出库管理 | 8 | 主站、配送站的商品出库管理 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 吴止境、张晗笑
| 库内管理 | 8 | 主站、配送站库房管理以及库房的库存管理 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 吴止境、张晗笑
配送管理 | 物流跟踪 | 10 | 对物流详情进行跟踪，可视化显示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大
| 路径管理 | 10 | 根据一定的算法对商品的配送路线进行规划，并接入高德地图进行可视化显示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大
| 任务单查询 | 10 | 任务单查询 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大
| 配送任务分配 | 15 | 根据分配策略对任务单进行分配 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大

## 项目前端开发计划表
物流配送管理系统前端 项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
客户管理模块 | 买家管理页面 | 5 | 买家详细信息查看 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 增加供应商页面 | 5 | 添加供应商 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 删除供应商页面 | 5 | 删除供应商 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 修改供应商页面 | 5 | 修改供应商 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 查询供应商页面 | 5 | 查询供应商 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
配置策略 | 调货策略设置页面 | 15 | 各主站之间进行商品调度的方法设置 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 邓业鹏
| 分配策略设置页面 | 15 | 订单中任务单的分配策略的方法设置 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 邓业鹏
| 补货策略设置页面 | 15 | 公司向供应商申请补货的方法设置 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 邓业鹏
| 发货策略设置页面 | 15 | 主站向管辖内配送站进行发货的方法设置 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 邓业鹏
订单管理 | 订单详细信息查看页面 | 10 | 订单详细信息查看 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 物流跟踪查看页面 | 10 | 对物流详情进行跟踪，接入高德地图可视化显示 | vue+bootstrap+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 任务单详细信息查看页面 | 10 | 任务单详细信息查看 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 演示预分拣查看页面 | 10 | 接入高德地图进行预分拣的演示 | vue+bootstrap+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 展示详情并审核查看页面 | 10 | 展示订单详情，管理员可以对订单进行审核 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 换货处理页面 | 10 | 对用户的换货请求进行处理 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 退货处理页面 | 10 | 对用户的退货请求进行处理 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
仓储管理 | 入库管理页面 | 8 | 主站、配送站的商品入库管理 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 出库管理页面 | 8 | 主站、配送站的商品出库管理 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 库内管理页面 | 8 | 主站、配送站库房管理以及库房的库存管理 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
配送管理 | 物流跟踪查看页面 | 10 | 对物流详情进行跟踪，可视化显示 | vue+bootstrap+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 路径管理查看页面 | 10 | 根据一定的算法对商品的配送路线进行规划，并接入高德地图进行可视化显示 | vue+bootstrap+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 任务单查询页面 | 10 | 任务单查询 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 配送任务分配处理页面 | 15 | 根据分配策略对任务单进行分配 | vue+bootstrap | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏