## 前端开发计划表
物流配送管理系统前端 项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
客户管理模块 | 买家管理 | 5 | 买家详细信息查看 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 增加供应商 | 5 | 添加供应商 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 删除供应商 | 5 | 删除供应商 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 修改供应商 | 5 | 修改供应商 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
| 查询供应商 | 5 | 查询供应商 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 范世旭
配置策略 | 调货策略 | 15 | 各主站之间进行商品调度的方法与控制 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 邓业鹏
| 分配策略 | 15 | 订单中任务单的分配策略的方法与控制 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 邓业鹏
| 补货策略 | 15 | 公司向供应商申请补货的方法与控制 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 邓业鹏
| 发货策略 | 15 | 主站向管辖内配送站进行发货的方法与控制 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 邓业鹏
订单管理 | 订单详细信息 | 10 | 订单详细信息查看 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 物流跟踪 | 10 | 对物流详情进行跟踪，可视化显示 | vue+elementUI+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 任务单详细信息 | 10 | 任务单详细信息查看 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 演示预分拣 | 10 | 接入高德地图进行预分拣的演示 | vue+elementUI+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 展示详情并审核 | 10 | 展示订单详情，管理员可以对订单进行审核 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 换货管理 | 10 | 对用户的换货请求进行处理 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
| 退货管理 | 10 | 对用户的退货请求进行处理 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 范世旭
仓储管理 | 入库管理 | 8 | 主站、配送站的商品入库管理 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 出库管理 | 8 | 主站、配送站的商品出库管理 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 库内管理 | 8 | 主站、配送站库房管理以及库房的库存管理 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 地图展示 |  | 主站与配送站地图展示 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 邓业鹏
配送管理 | 物流跟踪 | 10 | 对物流详情进行跟踪，可视化显示 | vue+elementUI+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 路径管理 | 10 | 根据一定的算法对商品的配送路线进行规划，并接入高德地图进行可视化显示 | vue+elementUI+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 任务单查询 | 10 | 任务单查询 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 配送任务分配 | 15 | 根据分配策略对任务单进行分配 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 邓业鹏
| 任务单状态统计 | 10 | ECharts统计任务单状态 | vue+elementUI | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 范世旭

## 后端开发计划表
物流配送管理系统后端 项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
客户管理模块 | 买家管理 | 5 | 买家详细信息查看 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 增加供应商 | 5 | 添加供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 删除供应商 | 5 | 删除供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 修改供应商 | 5 | 修改供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
| 查询供应商 | 5 | 查询供应商 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 吴止境、张晗笑
配置策略 | 调货策略 | 15 | 各主站之间进行商品调度的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 吴止境、邓港大
| 分配策略 | 15 | 订单中任务单的分配策略的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 吴止境、邓港大
| 补货策略 | 15 | 公司向供应商申请补货的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 吴止境、邓港大
| 发货策略 | 15 | 主站向管辖内配送站进行发货的方法与控制 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
订单管理 | 订单详细信息 | 10 | 订单详细信息查看 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 物流跟踪 | 10 | 对物流详情进行跟踪，可视化显示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 任务单详细信息 | 10 | 任务单详细信息查看 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 演示预分拣 | 10 | 接入高德地图进行预分拣的演示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 展示详情并审核 | 10 | 展示订单详情，管理员可以对订单进行审核 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 换货管理 | 10 | 对用户的换货请求进行处理 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
| 退货管理 | 10 | 对用户的退货请求进行处理 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 陈炤伶、邓港大
仓储管理 | 入库管理 | 8 | 主站、配送站的商品入库管理 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 吴止境、张晗笑
| 出库管理 | 8 | 主站、配送站的商品出库管理 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 吴止境、张晗笑
| 库内管理 | 8 | 主站、配送站库房管理以及库房的库存管理 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 吴止境、张晗笑
配送管理 | 物流跟踪 | 10 | 对物流详情进行跟踪，可视化显示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大
| 路径管理 | 10 | 根据一定的算法对商品的配送路线进行规划，并接入高德地图进行可视化显示 | springMVC+mysql+高德地图 | 404异常500异常，调试 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大
| 任务单查询 | 10 | 任务单查询 | springMVC+mysql+事务处理 | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大
| 配送任务分配 | 15 | 根据分配策略对任务单进行分配 | springMVC+mysql | 404异常500异常，调试 | 7 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 陈炤伶、邓港大

## 项目名词定义
注：这里仅为名词定义，方便大家理清关系，保证命名统一
分类 | 中文名称 | 命名 | 子项中文名称 | 子项命名 | 备注
仓储 | 主站 | Mainsite
|  |  | 库房 | Warehouse | 配送站库房唯一，主站库房分类
| 配送站 | Subsite
货物 | 大类 | Category |  |  | 其余模块仅对商品项进行操作
| 商品 | Item
参与者（user) | 客户(不参与系统） | Clientele | 供应商 | Supplier | 联系人：contact
|  |  | 买家 | Customer
| 用户(参与系统的人) |  | 快递员 | Courier
订单 | 任务单 | TaskForm |  |  | 核心对象
| 订单 | Order
| 订单商品项 | OrderItem
| 退货单 | ReturnForm
| 物流 | transport
| 预分拣 | preSrot |  |  | 前端缺关键词就用了，如果后端已经定义还请改正这里的
配送 | Delivery

## 功能结构(废弃)
功能结构
一级模块名称 | 二级模块名称 | 三级模块名称 | 四级模块名称 | 功能说明 | 裁剪说明
客户管理
| 买家信息查询 |  |  | 该模块简单展示用户信息列表，点击具体项展示详细信息，点击查看订单跳转至订单管理模块 | 不可裁剪
客户详细信息
| 供应商管理 |  |  | 该模块及其子模块主要维护供应商的基本信息 | 不可裁剪
|  | 增加 |  |  | 不可裁剪
|  | 修改 |  |  | 不可裁剪
|  | 删除 |  |  | 不可裁剪
|  | 查询 |  |  | 不可裁剪
订单调度中心 |  |  |  | 该模块及其子模块主要用来完成订单的调度功能，可以手工调度，也可以自动实时调度。同时对缺货订单在货物到达之后可以进行订单状态修改。也可以实现商品在各配送站库房的手工调拨。
| 订单管理 |  |  | 该模块及其子模块主要用来实现新增订单、退订、换货、退货、以及订单信息查询功能。 | 可部分裁剪
|  | 订单信息查询 |  |  | 不可裁剪
|  | 新增订单 |  | 主要用于模拟数据进入 | 不可裁剪
|  | 删除订单 |  |  | 可裁剪
|  | 换货 |  |  | 可裁剪
|  | 退货 |  |  | 可裁剪
| 订单调度 |  |  |  | 不可裁剪
|  | 手工调度 |  |  | 不可裁剪
|  | 自动调度 |  |  | 不可裁剪
|  |  | 人工自动调度 |  | 不可裁剪
|  |  | 实时自动调度 |  | 可裁剪
| 订单状态修改 |  |  |  | 可裁剪
| 任务单查询 |  |  |  | 不可裁剪
配送站管理 |  |  |  |  | 可部分裁剪
| 任务单查询 |  |  | 查询本配送站任务单的详细信息 | 可裁剪
| 任务分配 |  |  | 为任务单分配配送员 | 不可裁剪
| 打印商品签收单 |  |  | 为配送员打印商品签收单 | 可裁剪
| 回执录入 |  |  | 当配送员执行完配送任务后，到系统做回执录入 | 不可裁剪
| 缴款查询 |  |  | 主要用来统计一段时间内本配送站每种商品的送货收款情况，以及总的收款、退款金额。 | 不可裁剪
主站管理
| 库房管理 |  |  | 该模块及其子模块主要用来维护库房的基本信息、库房储备信息和现有库存量查询。 | 不可裁剪
|  | 增加 |  |  | 不可裁剪
|  | 修改 |  |  | 不可裁剪
|  | 删除 |  |  | 不可裁剪
|  | 查询 |  |  | 不可裁剪
|  | 库房储备设置 |  |  | 不可裁剪
|  | 库存量查询 |  |  | 不可裁剪
|  | 出入单查询 | ? |  | 不可裁剪
库存管理 |  |  |  | 该模块及其子模块主要完成主站库房出入库、配送站库房出入库、以及退货的管理 | 可部分裁剪
| 主站库房购货入库 |  |  |  | 不可裁剪
| 主站库房调拨出库 |  |  |  | 不可裁剪
|  | 主站库房打印出库单 |  |  | 可裁剪
|  | 主站库房打印分发单 |  |  | 可裁剪
| 配送站库房调拨入库 |  |  |  | 不可裁剪
| 领货 |  |  |  | 不可裁剪
| 退货管理 |  |  | 该模块及其子模块主要完成退货订单的退货。 | 可裁剪
|  | 退货登记 |  |  | 可裁剪
|  | 配送站库房退货出库 |  |  | 可裁剪
|  | 主站库房退货入库 |  |  | 可裁剪
|  | 主站库房退货出库 |  |  | 可裁剪
配送中心管理 |  |  |  |  | 不可裁剪
| 商品管理 |  |  | 该模块及其子模块主要用来完成商品的维护功能 | 不可裁剪
|  | 商品一级分类管理 |  |  | 不可裁剪
|  |  | 增加 |  | 不可裁剪
|  |  | 修改 |  | 不可裁剪
|  |  | 删除 |  | 不可裁剪
|  |  | 查询下属商品信息 |  | 不可裁剪
|  | 商品二级分类管理 |  |  | 不可裁剪
|  |  | 增加 |  | 不可裁剪
|  |  | 修改 |  | 不可裁剪
|  |  | 删除 |  | 不可裁剪
|  |  | 查询下属商品信息 |  | 不可裁剪
|  | 商品管理 |  |  | 不可裁剪
|  |  | 新商品登记 |  | 不可裁剪
|  |  | 商品信息修改 |  | 不可裁剪
|  |  | 删除商品 |  | 不可裁剪
|  |  | 商品查询 |  | 不可裁剪
| 进货管理 |  |  | 该功能主要维护整个公司的进货安排 | 不可裁剪
| 退货管理 |  |  | 该功能主要维护整个公司的退货安排。 | 不可裁剪
其他业务
| 业务管理 |  |  |  | 可裁剪
|  | 订购排行榜查询 |  |  | 可裁剪
|  | 客户满意度分析 |  |  | 可裁剪
|  | 配送站配送情况分析 |  |  | 可裁剪
| 财务管理 |  |  | TODO：待完善 | 可以裁剪
|  | 与供应商结算 |  |  | 可以裁剪
|  | 与配送站结算 |  |  | 可以裁剪
模块名称：模板中分为四级模块，各项目可根据实际需要进行自行调整。